相城区审计局政府投资项目审计操作规程（试行）

为进一步规范政府投资项目审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、《江苏省审计条例》、《政府投资项目审计规定》等有关法律法规,结合我局实际情况，对我局原制定的《相城区审计局政府投资项目审计操作规程》进行修改、完善。

- 政府投资项目工程审计范围

第一条  政府投资项目工程审计的范围是指政府投资和以政府投资为主的建设项目，主要包括：

（一）全部或者部分使用下列资产或者融资的建设项目：

1.全部使用财政性资金、国有资产（区属国有公司及下属单位投资实施的建设项目）、政府部门管理的和受政府委托管理的社会公益性资金的；

2.未全部使用上述资产，但上述资产占项目总投资的比例超过百分之五十,或者占项目总投资百分之五十以下，但拥有项目建设、运营实际控制权的,具体根据区财政投资比例证明进行确认。

（二）乡镇、街道、高铁新城、度假区级范围内全部或部分由国有、集体资金投资的列入区级以上政府实事、重点工程项目（含新建、改建、扩建、装修、附属工程等）。

第二条  每年年初由各建设单位，包括区属国有公司及下属单位、各乡镇、街道、高铁新城、度假区列出该年度准备送审的竣工决（结）算项目，报区政府批准后，列入区审计局年度计划。

第三条  除满足送审计局审计条件的工程竣工决（结）算审计项目外，其他审计项目需由区政府交办。

- 审计项目送审及接收

第四条  资料室全面负责审计项目送审资料的管理工作。具体为：

（一）每月1日-5日（逢节假日顺延，下同）由区级单位及各乡镇将项目报审书、报审项目汇总表及每个工程项目子项目明细表按专业以电子版形式报资料室（表格可从区审计局网站下载）。纸质表格待送审计资料时一并带来。

（二）每月6日-10日资料室联系项目建设单位明确送审时间及相关事宜，建设单位将该月报审项目的审计资料送审，资料室进行资料验收，与建设单位办理交接手续后登记。送审资料必须具备以下条件：

1.送审单位财务主管签字并盖章确认送审项目已付金额；

2.送审资料必须有建设单位及其相关主管单位签字并盖单位公章。

3.施工合同以及相关重大变更、签证须附备案证明资料。

4.委托协议书中受托人必须附身份证及社保清单复印件。若受托人非本单位在职人员，需附受托人聘用书。

5.送审资料中必须有由建设单位和施工单位签订的关于项目送审资料齐全、完整性的承诺书。

若送审项目为综合性项目，造价较高且涉及专业较多，审计局安排相关人员在建设单位将审计资料送审前到建设单位进行资料预审。

（三）每月11日-15日，科室根据工程师（含工程协审单位，下同）项目审计情况，进行抽签安排。项目抽签后科室确认项目审计组长、主审工程师及相关专业审计工程师以及接收项目送审资料的时间，资料室将上述情况录入系统。

（四）在送审资料验收合格后，资料室与项目主审工程师进行三方资料交接。项目主审工程师及相关工程师在5个工作日内对送审资料进行符合性审查。主要审查如下几个方面：

1.项目送审资料是否齐全、完整。

2.合同条款与招投标文件实质性条款有无违背，条款中关于结算的方式是否明确；

3.合同以及相关重大变更签证的备案情况；

4.专业施工合同以及补充协议签订与主合同是否矛盾；

5.是否存在分包转包情况；

6.委托协议书的内容是否完备；

7.项目变更、签证手续的完善性；

8.送审项目各专业的类别核定情况；

9.项目送审的时效性。

主审工程师将复核性审查结果以书面形式报资料室，资料室按照此结果对项目录入情况进行修改。如送审资料不具备审计条件，审计工程师应要求建设单位在5个工作日内补齐资料并送资料室登记。逾期未补齐资料，影响审计工作，主审工程师应填写暂退审计项目情况表，汇报审计组长、科室负责人、分管领导签字后将项目退回建设单位（资料室鉴证签字），待补齐后重新送审。暂退项目在退回后二个月内重新报审的，安排在原审计工程师审计，重新办理资料交接手续。暂退项目超过二个月未重新送审的，主审在该项目的暂退审计项目情况表上说明情况，汇报审计组长、科室负责人、分管领导签字后将该项目退回资料室.由资料室将该项目退还建设单位,同时调整台账。

在每月的第10日内，建设单位未将该月报审项目的审计资料送审，该项目审计资料转至下个月送审。

第五条  项目安排时间以审计资料交接日为准（资料室鉴证签字），特殊情况另行审批。

第六条  施工单位编制的竣工结算必须经建设单位确认盖章，审计机关对双方确认的送审结算进行审核。

第七条  所有报审资料均须提供原件，原则上复印材料不得作为审计依据，如有特殊情况确实无法提供的，可以复印，但须经建设单位授权委托人在与原件核对无误后盖章并签字确认，再由资料室人员与原件核对并盖章确认后交主审工程师。

第八条  为明确责任，送审结算书封面上必须盖施工单位公章并由预（结）算员签字并加盖执业资格印章。关于委托协议书，原则上一个施工单位只授权一个对账人员，如送审项目为综合性项目，涉及专业较多，经过建设单位申请，可适当增加授权人员。

第九条  审计人员在审计过程中不得接收补充资料。建设单位和施工单位在审计前须签订承诺书：与竣工结算有关的资料已提供齐全，资料内容是完善的，今后不再提供资料。无依据、依据不足部份不计入建筑安装工程造价内。因此审计过程中原则上不再接受补充资料，不计算增加工作量。上述承诺书必须由建设单位分管领导以及施工单位负责人签字确认。

如送审结算确实存在单项漏报、漏项，金额超过10万元（含10万元）以上（少报、错报不在内）等特殊情况，由建设单位提出增补造价申请资料，申请资料必须有施工单位预算员签字盖资格章，施工单位法人签字盖单位章，建设单位经办人签字，财务负责人（签字盖章）出具无此项目费用支出的证明，建设单位分管领导签字并盖单位公章。审计人员确认在原送审结算中是否包括增补造价的内容，然后经科室负责人、分管领导确认，最终须报业务会议讨论确定，由资料室对补充资料进行登记接收。

第十条  审计过程中如出现因资料问题造成审计时间延误、审计工作失误等，由审计工程师负责。

第十一条  审计人员办理审计事项，有下列情形之一的，应当申请回避，被审计单位也有权申请审计人员回避：

（一）与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；

（二）与被审计单位或者审计事项有经济利益关系的；

（三）与被审计单位、审计事项、被审计单位负责人或者有关主管人员有其他利害关系，可能影响公正执行公务的。

审计人员在接收审计任务时，对照上述规定，对有上述情形之一的，应当提出书面申请回避。审计人员的回避，由审计局局长决定。

第十二条  针对绿化项目，建设单位必须提供有建设单位相关责任人签字确认的有关绿化苗木的规格及数量的验收资料。

第十三条  针对装饰工程，建设单位必须提供主材的品牌、产地、

规格、价格等明细及其相关的报验单。

第十四条  其他要求具体详见政府投资建设项目报审书。

第十五条  有下列情形之一的，经审计机关负责人批准，可以终止审计，并书面告知相关单位：
　　（一）被审计单位完成改制，不再属于审计监督对象的；
　　（二）被审计单位破产、兼并、注销的；
　　（三）其他需要终止审计的情形。

第十六条  有下列情形之一的，经审计机关负责人批准，可以暂停审计，并书面告知相关单位，暂停审计项目，下一年度再安排审计：
　　（一）被审单位（含施工单位）不配合审计工作，经过发函二次，审计工作仍无法顺利开展的；
　　（二）送审资料严重缺失、竣工图与现场不符、现场实物缺失等审计无法进行现场核实的；

（三）其他需要暂停审计的情形。

第三章 审计项目安排

第十七条  项目抽签分派前，拟参加抽签的局审计工程师以及协审事务所在每月25日-30日填写《审计项目申请表》申请抽签，申请表在每月的30日前集中交给资料室统一保管。科室负责人对申请表进行具体的审核并向分管领导汇报。局派遣审计工程师已安排项目超过4个月工作量的，原则上不安排抽签；协审事务所在完成已分配项目（以出咨询报告为准）后方可再次申请项目（特殊情况除外）。协审事务所若在无其他特殊原因下，放弃二次项目抽签申请，经核实后，将暂停其一次抽签机会。

第十八条  资料室根据接收项目数量，每月第5日内（原则上每月一次）的将已登记的送审项目按专业、金额、数量列出清单向科室和局分管领导汇报。经过分管领导审批后按抽签分配对象分别在局相关网站上公示。协审事务所抽签以不与其他事务所配合完成单一项目为原则进行抽签分配项目。

第十九条  公示结束后，资料室根据审批确认的申请名单按专业完成细分份额。抽签工作需在审计以及法规综合科室的监督下公开进行。抽签程序要做到公平、透明。项目抽签完成，交接资料时，资料室给每个主审工程师一份简易审计流程图。审计工程师或协审事务所按照流程按步骤进行审计工作。

第二十条  对特殊行业缺少相应专业审计工程师时，可以临时聘请专业工程审计工程师安排审计任务。具体项目安排由资料室参照上述抽签方法进行。

第二十一条  个别特殊事项如需急办、领导交办等，需送审项目行政主管部门明确要求。局分管领导和局负责人审批后通知科室负责人，由资料室将接收登记好的项目分专业采取抽签的形式，快速下达到具体审计工程师手中开展审计。

第四章 审计实施操作规程

。二十0化项目含。00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第二十二条  竣工结算审计程序

（一）审计组成员对审计资料进行符合性审查；

（二）科室网上立项；

（三）审计组长拟发审计通知书；

（四）主审工程师编制并审批《审计实施方案》，实施方案需科室负责人、分管领导审批。方案主要内容具体包括：

1.编制依据：主要依据《中华人民共和国审计法》以及局年度审计工作计划要求。

2.项目基本情况：主要包括建设单位、施工单位、监理单位的情况，发包的方式、合同签订情况、涉及专业、送审时间等。

3.审计范围：依据施工合同以及送审资料情况综合决定审计范围。

4.审计内容和重点：明确项目审计的性质、项目审计疑难节点以及拟采取的方法措施。

5.审计步骤：根据项目实际情况分专业填写，按照审计流程制定各节点的具体实施时间点。

6.人员分工：明确审计组所有成员的审计职责。

（五）审计组成员审核工程造价、踏勘现场（须两人以上），填写现场审计取证材料，交审计组长签字确认；

（六）主审工程师出具初步审核结果，并报科室及资料室登记。审计组长登记后，以对账函形式将初步审核结果发送给被审单位；

（七）被审单位根据对账函要求在规定的时间内与审计工程师进行核对（必须在审计局对账，且须两人以上，原则上建设单位必须全程参与对账工作。如建设单位不能到场，需提供相应书面说明，明确确认每天的核对结果），被审计单位对账人员对账时应出示授权委托书和身份证复印件以及社保证明或聘用书。审计人员对账过程中必须做好每次的《工程审计对账记录单》，建设单位、施工单位、审计工程师必须对账结果签字确认；

（八）审计工程师根据核对情况对初步审核结果进行调整，建设单位、施工单位、审计工程师三方签字确认。协审单位出具咨询报告，局派遣审计工程师出具初步审定报告，并报科室及资料室登记；

（九）主审工程师按专职复核科室要求收集汇总所有对账资料，交专职复核科室复核。审计工程师按专职复核科室要求进行复核配合工作；

审计工程师在3日内对专职复核科室出具的《复核报告征求意见稿》作出书面回复。审计工程师如对复核结果无异议，按照复核意见与被审单位进行核对并定案；如对复核结果存在争议，由专职复核科室在3日内召集专职复核工程师、审计工程师就复核存在的问题进行协调。如不能达成一致意见，由局分管领导进行统一协调，审计工程师按照协调结果与被审单位再次进行核对，建设单位、施工单位、审计工程师对再次核对结果签字确认。

（十一）主审工程师拟发审计报告征求意见稿，并报科室和资料室审核、登记；

（十二）被审单位确认征求意见结果后，与被审单位定案；

（十三）审计组成员提供素材，主审工程师拟审计报告及决定；

（十四）审计组组长、科室负责人审核；

（十五）主审工程师根据科室审核结果，报审计科室审理；

（十六）审计机关相关负责人审批签发。签发时须附考核打分表、重大问题上报表、专职复核记录等表格。

（十七）资料室负责对报告及决定的文印工作，局派遣工程师审计项目由主审工程师负责报告及决定的发放和相关回证的收集工作，协审事务所审计项目由审计组组长负责报告及决定的发放和相关回证的收集工作。

（十八）送审造价在2000万以下，绿化项目100万元以下的建设项目不在网上立项，不发审计通知书，着手审计时，先编制《审计实施方案》。审计过程中视具体情况补发审计通知书，审计机关负责人书面审批签发审计报告。

第二十三条  市政、公路、景观等项目钻芯审计程序

（一）市政、公路、景观等项目原则上（道路部分）送审金额超过100万，需实施钻芯；

（二） 钻芯检测前，审计工程师须就钻芯工作向被审单位发函告知。建设单位、施工单位、审计三方对需要取芯的范围、位置、数量、深度进行初步商定，在此基础上进行现场具体确定位置，无不正当理由，不能对所选勘探点怀疑或争议；

（三）钻芯数据处理方法：所有点位钻芯结果取平均值（放坡位置除外，超过设计允许正误差的值除外）。若路基中有多层灰土层时，厚度不足各层按比例扣减；

（四）钻芯单位须从区审计局库中选择。

第二十四条  审计过程中发现重大问题必须严格执行相应汇报制度。项目主审工程师必须及时、主动的将发现的重大问题向审计组长、科室、分管领导、局负责人汇报，汇报时需要对重大问题提出具体的解决措施和处理处罚建议。所有重大问题必须在报告中披露。

第二十五条  审计过程中需要提炼素材及时撰写审计信息和宣传，这些素材包括审计过程中采用的创新方法、对疑难问题采取的措施、审计中发现的重大问题等，扩大审计的社会影响。

第二十六条  审计过程中如碰到被审计单位不来对账等拖延审计时间的情况，要在规定完成审计时间内做到二次书面发函通知。

第二十七条  审计业务科室定期召开业务会议，集中讨论政府投资项目审计过程中出现的各类问题。

第五章  档案整理

第二十八条  档案整理执行“谁审计，谁归档”的原则，由主审工程师负责对审计档案资料的收集、整理、移交等工作。

第二十九条  档案资料内容：

（一）审结项目的档案资料分为两部分，第一部分为整理后装订成册并移交局办公室归入档案馆长期保存的资料，资料清单详见《归档资料清单》：第二部分为项目审结后归还送审单位的资料，资料清单详见《返还送审单位资料清单》。

（二）纸质档案内容包括：送审结算书、施工合同、审计通知书及送达回证、审计报告征求意见稿及结算书、征求意见稿回复意见及送达回证、被审计单位回复意见的反馈说明、审计过程中有关的资料（取证、发函、变化情况）、审计报告及送达回证、审计决定及送达回证、审定结算书、汇总表、定案书等。

（三）电子档案内容包括：送审结算电子版（原始数据）；审计通知书；审计报告征求意见稿及结算书（软件版及EXCEL版）；对被审计单位回复意见的反馈说明；审计过程中有关的资料（取证、照片、音频、发函、变化情况）；审计报告、决定、结算书（软件版及EXCEL版）、汇总表、发函、定案书等。

第三十条 档案资料需按归档资料和返还资料进行分类整理：

（一）归档资料由各主审工程师根据《工程项目归档目录、顺序简要说明》的内容和顺序进行资料收集和初步整理。

（二）返还送审单位资料由各主审工程师根据《返还送审单位资料清单》的内容进行资料收集和初步整理。

第三十一条   主审工程师在审计项目出具审计报告、审计建议一个月内移交电子档案、三个月内移交纸质档案。并与相关档案管理人员做好移交签收手续：

（一）每月底，审计组长将各协审事务所当月出具审计报告、审计建议的审结项目清单电子档以及相应各种送达回证资料提供给主审工程师，并提示其按档案管理要求三个月内提交装订完整的归档资料；局派遣工程师由其自行收集各类送达回证资料。并在规定日期内进行档案整理归档。

（二）归档资料经审计组长初步审核、签字确认后交档案管理人员，由主审工程师编制移交清单，办理移交签收手续；返还资料由主审工程师交档案管理人员，由其对照原报审资料清单进行核对，资料齐全，办理移交签收手续，审计组长鉴证签字。归档时间以档案管理人员签字接收时间为准。

（三）其他与审计有关的纸质资料，在移交归档资料之后，主审工程师做好退还资料清单，移交给档案室，做好移交签收手续。

第三十二条   各方责任：

（一）主审工程师自出具审计报告、审计建议后三个月内未将资料交至档案管理人员处，将根据年度综合考核方法进行考核。

（二）审计组长负责协调、督促档案资料的收集移交工作，在归档备考表检查人一栏签字确认档案归档工作。

（三）各关联方若有资料遗失或无法取得，应及时与审计组长沟通并通知档案管理人员。

（四）档案管理人员要及时与审计组长沟通档案归档情况，防止档案归档不及时。

第三十三条  在审计过程中，如发生审计资料遗失，责任人应承担相应的赔偿责任。具体详见考核文件。

第三十四条  本规程自2015年2月起施行。

苏州市相城区审计局

二○一四年十二月